

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 14 декабря 2022 года № 140**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Краснопартизанского муниципального района от 17 декабря 2021 года № 126 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснопартизанском муниципальном районе на 2022-2024 годы» |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании дополнительных требований администрация Краснопартизанского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Краснопартизанского муниципального района от 17 декабря 2022 года № 126 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснопартизанском муниципальном районе на 2022-2024 годы» следующие изменения:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансовым, экономическим вопросам и управлению имуществом А.А. Касатова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Краснопартизанского муниципального района | Ю.Л. Бодров |

Приложение № 1 к постановлению

администрации муниципального района

от 14 декабря 2022 года №140

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма**

**в Краснопартизанском муниципальном районе**

**на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснопартизанском муниципальном районе на 2022 - 2024 годы» (далее - Программа) |
| Основания разработки программы | Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утвержденная Указом Президента РФ 29мая 2020года № 344), Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденнаяУказом Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666), Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утвержденная Президентом РФ 5 октября 2009 года), постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П «О государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области», распоряжение Правительства Саратовской области от 30 августа 2019 года № 200-Пр «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Саратовской области». |
| Заказчик Программы | Администрация Краснопартизанского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Краснопартизанского муниципального района |
| Ответственные исполнители Программы | Отдел образования администрации Краснопартизанского муниципального района, отдел культуры и кино администрации Краснопартизанского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации Краснопартизанского муниципального района, администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию), МУП Редакция газеты «Заволжские степи», ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию), ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию), МУ «ФОК «Степняк», муниципальные учреждения образования, муниципальные учреждения культуры. |
| ЦелиПрограммы | 1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 2. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территорииКраснопартизанского муниципального района. 3. Укрепление межнационального единства и согласия,достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества |
| Задачи Программы | 1. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности, предупреждение возникновения причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма на территории Краснопартизанского муниципального района. 2. Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 3. Содействие формированию и развитию гражданского патриотизма и солидарности. 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация программы будет осуществляться в три этапа в течение 2022-2024 годов: I этап – 2022 год, II этап – 2023 год, III этап – 2024 год. В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. |
| Источники и объем финансирования | Финансирование Программы осуществляется из бюджета Краснопартизанского муниципального района Саратовской области. Общий объем финансирования Программы составляет 932,4 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по годам: 2022г. – 720,4 тыс. руб., 2023г. –106,0 тыс. руб., 2024г. – 106,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Снижение возможности совершения террористических актов на территории района, создание системы технической защиты объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием граждан. 2. Формирование среди населения нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений. 3. Формирование гражданского единства и солидарности населения района, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений. 4. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности; недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. 5. Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального района идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. 6. Отсутствие межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 7. Отсутствие экстремистских акций. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами.**

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных регионах страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей муниципального района. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее уязвимой в плане подверженности негативному влиянию группой населения является молодежь в силу своей социальной и материальной незащищенности, психологической незрелости и зависимости от чужого мнения.

Для укрепления общественной стабильности необходимо обеспечение гражданского единства населения, проживающего на территории района, посредством гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, содействия развития межэтнического и межрелигиозного диалога и сотрудничества, культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, их духовных и нравственных ценностей, предотвращения конфликтов и протестных настроений в межнациональных и этноконфессиональных отношениях.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, межнациональным конфликтам, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в районе и формирование положительного имиджа района внутри области. Проводить профилактику терроризма и экстремизма намного продуктивнее, чем ликвидировать их последствия.

Мероприятия Программы направлены на дальнейшее развитие наиболее эффективных направлений деятельности по созданию условий для противодействия экстремизму, терроризму, по усилению антитеррористической защищенности важных объектов, в первую очередь объектов образования, культуры, по развитию межэтнического и межконфессионального согласия и сотрудничества, вовлечению религиозных организаций в деятельность, направленную на развитие межнационального и межконфессионального диалога, профилактику этнополитического и религиозно-политического экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, по обеспечению высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Краснопартизанском муниципальном районе.

**2. Цели и задачи Программы.**

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области терроризма и экстремизма в Краснопартизанском муниципальном районе, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, укрепление межнационального единства и согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Для достижения цели программы в 2022-2024 годах необходимо решение следующих основных задач:

1. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности, предупреждение возникновения причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма на территории Краснопартизанского муниципального района.

2. Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

3. Содействие формированию и развитию гражданского патриотизма и солидарности.

4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией Краснопартизанского муниципального района, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости общества, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация программы будет осуществляться в три этапа в течение 2022-2024 годов: I этап – 2022 год, II этап – 2023 год, III этап – 2024 год.

**4. Программные мероприятия.**

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма:

1.Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма.

2.Организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

3. Реализация мер, направленных на формирование гражданского единства,

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

4.Организационно-технические мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

**5. Объем и источники финансирования программных**

**Мероприятий.**

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере района.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Краснопартизанского муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 932,4 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по годам: 2022г. – 720,4 тыс. руб., 2023г. –106,0 тыс. руб., 2023г. – 106,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации | | |
| 2022г | 2023г | 2024г |
| Муниципальная программа |  | всего | 932,4 | 720,4 | 106,0 | 106,0 |
| областной бюджет\*(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно)\*(2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет \*(3) | 932,4 | 720,4 | 106,0 | 106,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно)\*(4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | |
| Отдел образования администрации Краснопартизанского муниципального района | всего | 318,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 318,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «СОШ п.Горный» | всего | 614,4 | 614,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 614,4 | 614,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Отдел образования администрации Краснопартизанского муниципального района | всего | 318,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 318,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | МОУ «СОШ п.Горный» | всего | 614,4 | 614,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 614,4 | 614,4 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6.Ожидаемые результаты реализации Программы**.

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения муниципального района.

Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов:

1. Создание условий для эффективной совместной работы администрации района, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений.

2.Снижение возможности совершения террористических актов на территории района, создание системы технической защиты объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием граждан.

3.Формирование среди населения нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений.

4.Формирование гражданского единства и солидарности населения района, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений.

5. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности; недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

6. Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального района идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации.

По итогам реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие индикативные показатели:

- недопущение совершения межнациональных, межконфессиональных конфликтов и террористических актов на территории Краснопартизанского муниципального района;

- отсутствие экстремистских акций, в том числе повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **2020 год**  **отчет** | **2021год**  **оценка** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **прогноз** | | |
| Количество межнациональных и межконфессиональных конфликтов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число зарегистрированных экстремистских акций, в том числе повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки о | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля населения района, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений, от числа опрошенных респондентов, проживающих в районе | % | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление общероссийского гражданского единства | ед. | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Количество публикаций в СМИ и на официальных страницах в социальных сетях, направленных на профилактику терроризма, экстремизма и укрепление общероссийского гражданского единства | ед. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в общественных местах и на улицах населенных пунктов района обстановки спокойствия и безопасности.

1. **Контроль за исполнением Программы**

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется главой Краснопартизанского муниципального района - председателем межведомственной комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействию экстремисткой деятельности на территории Краснопартизанского муниципального района. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного бюджета.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводятся на заседаниях межведомственной комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействию экстремисткой деятельности на территории Краснопартизанского муниципального района

Приложение №1

**Переченьмероприятий по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Краснопартизанского муниципального района**

**в 2022-2024 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Всего (тыс. руб.)** | **В том числе по годам** | | | | **Ответственные исполнители** |
| **2022** | | **2023** | **2024** |
| 1. **Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма** | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействию экстремисткой деятельности на территории Краснопартизанского муниципального района. | ежегодно  1 раз в квартал по плану работы Комиссии | - | - | - | | - | Руководитель аппарата администрации Краснопартизанского муниципального района (далее – руководитель аппарата) |
| 1.2. | Мониторинг реализации муниципальной программы Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Краснопартизанского муниципального района  в 2022-2024 годах | Июль, декабрь ежегодно | - | - | - | | - | Руководитель аппарата |
| 1.3. | Информирование населения муниципального района через официальный сайт и СМИ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях | не реже 1 раза в квартал | - | - | - | | - | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального района,  Редакция «Заволжские степи» |
| 1.4. | Информирование населения муниципального района через официальный сайт, социальные сети и СМИ о мероприятиях, проводимых в районе, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижения идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности | в течение  2022-2024 гг.  по факту проведения мероприятий | - | - | - | | - | Руководитель аппарата |
| 1.5. | Распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального района,  администрация Горновского муниципального образования (по согласованию),  администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию). |
| 1.6. | Обеспечение функционирования в муниципальныхучреждениях образования и культуры телефонных линий для анонимного сообщения о фактах экстремистской и террористической деятельности | постоянно  в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района, отдел культуры и кино администрации муниципального района |
| 1.7. | Организация проведениялекций, бесед с учащимися (в том числе состоящими на разных видах учета) и молодежью с участием представителей различных конфессий и общественных объединений, посвященных вопросам профилактики терроризма и экстремизма | ежегодно, по плану работы образовательных учреждений | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района,  ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию), ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию) |
| 1.8. | Проведение встреч, собраний с жителями района с целью мотивирования к информированию органов местного самоуправления и правоохранительных органов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской и (или) террористической деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий | в течение  2022-2024 гг. по графику встреч с населением | - | - | - | | - | Администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию), ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию), |
| 1.9. | Проведение встреч с представителями национальных диаспор, религиозных конфессий,старостами сел, гражданами, пользующимися уважением среди населения района с целью предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений. | апрель, октябрь ежегодно | - | - | - | | - | Руководитель аппарата, администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию), ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию) |
| 1.10. | Проведение в учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения. | в течение  2022-2024 гг.  по плану работы учреждений | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района, отдел культуры и кино администрации муниципального района |
| 1. **Организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма** | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия муниципальных учреждений и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | май, сентябрь ежегодно | - | - | - | | - | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального района, отдел образования администрации муниципального района, отдел культуры и кино администрации муниципального района, ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию) |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященныхДню солидарности в борьбе с терроризмом | сентябрь  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | отдел культуры и кино администрации муниципального района, отдел образования администрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию) |
| 2.3. | Организация и проведение разъяснительно-воспитательной работы среди обучающихся о недопустимости заведомо ложных сообщений террористического и экстремистского характера, отображения рисунков и надписей националистического и экстремистского характера, ответственности за эти действия и проявления | в течение  2022-2024 гг.  по плану работы учреждений образования | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию), ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию) |
| 2.4. | Организация и проведение занятий по противодействию терроризму и экстремизму: Часы информации, уроки безопасности на темы: - «Религиозный экстремизм»; - «Терроризм – угроза обществу»; - «Правила нашей безопасности»; - «Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство» Классные часы на темы: - «Что такое терроризм?»; - «Уголовная ответственность за терроризм»; - «Поведение в массовых скоплениях людей»; - «Узнай, как защитить себя» Спортивные мероприятия: - «А ну-ка, парни!»; - «Готов к труду и обороне!» | в течение  2022-2024 гг.  по плану работы учреждений | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района, отдел культуры и киноадминистрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию), ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» ( по согласованию) |
| 2.5. | Организация взаимодействия с ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» попривлечениюобщественности в деятельность добровольных народных дружин, активизации их работы по вопросам предупреждения и профилактики возникновения террористических актов | в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию) |
| 1. **Реализация мер, направленных на формирование гражданского единства,**   **гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.** | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение работы в государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | ежедневно  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | Руководитель аппарата |
| 3.2. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на местном уровне | по факту обращения  в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | Руководитель аппарата, администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию) |
| 3.3. | Анализ миграционной ситуации в Краснопартизанском районе в целях выявления факторов, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую обстановку | ежемесячно  в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию) |
| 3.4. | Мониторинг появления на территории муниципальных образований граждан, прибывших из зарубежных стран, выявление целей их прибытия, оказание помощи в социальной адаптации | по факту появления  в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию), администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию) |
| 3.5. | Информирование населения района посредством СМИ и социальных сетей о работе колл-центра по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Краснопартизанского муниципального района | ежеквартально  в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | Руководитель аппарата |
| 3.6. | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по выявлению и предупреждению фактов распространения пропагандистских печатных, электронных, аудио-, видео, иных материалов, направленных на распространение идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии. | в течение  2022-2024гг | - | - | - | | - | Руководитель аппарата, администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию) |
| 3.7. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение традиций этнокультурного многообразия народов: Наурыз, Масленница, Дни села, Фестиваль Красоты | в соответствии с календарным планом проведения  в течение  2022-2024 гг. | - | - | - | | - | Руководитель аппарата, отдел культуры и кино администрации муниципального района, отдел образования администрации муниципального района |
| 3.8. | Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России | в соответствии с календарным планом проведения  в течение  2022-2024гг | - | - | - | | - | отдел культуры и кино администрации муниципального района, отдел образования администрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию) |
| 3.9. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации: День славянской письменности и культуры, День России, День родного языка, День соседа, День флага, День русского языка, День народного единства и др. | в соответствии с календарным планом проведения  в течение  2022-2024гг | - | - | - | | - | отдел культуры и кино администрации муниципального района, отдел образования администрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию) |
| 3.10. | Организация участия жителей района и обучающихся образовательных учреждений во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» | ежегодно  2022-2024гг | - | - | - | | - | Руководитель аппарата, отдел культуры и кино администрации муниципального района, отдел образования администрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию) |
| 3.11. | Проведение районного фольклорно-этнографического праздника «Мы на Волге живем» | март-апрель 2022-2024 гг. | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района |
| 3.12. | Организация обучения учащихся общеобразовательных учреждений по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» | по учебному плану  2022-2024гг | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района |
| 3.13. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, «круглых столов», встреч, дискуссионных площадок направленных на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание толерантности и профилактику экстремизма с участием молодежи, представителей религиозных конфессий, общественных объединений, жителей | в соответствии с календарным планом проведения  в течение  2022-2024гг | - | - | - | | - | отдел культуры и кино администрации муниципального района, отдел образования администрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию) |
| 3.14. | Организация и проведение встреч учащихся профессионального образовательногоучреждения с представителями религиозных конфессий | в соответствии с календарным планом проведения  в течение  2022-2024гг | - | - | - | | - | ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию), отдел культуры и кино администрации муниципального района, |
| 3.15. | Выявление неформальных молодежных группировок в общеобразовательных учреждениях, сформировавшихся по национальному и религиозному признаку. Организация индивидуальной и групповой работы, направленной на снижение уровня проявлений экстремизма, в том числе религиозного. | в течение  2022-2024гг | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района, ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей» (по согласованию), |
| 3.16. | Рассмотрение вопросов воспитания толерантности, гармонизации межнациональных отношений в ученической среде на родительских собраниях, заседаниях педагогических советов | сентябрь, ноябрь 2022-2024 гг. | - | - | - | | - | отдел образования администрации муниципального района |
|  | **4. Организационно-технические мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы** | | | | | | | |
| 4.1. | Техническое обслуживание тревожных кнопок вызова полиции в муниципальных учреждениях образования | ежемесячно  в течение  2022-2024 гг. | 318,0 | 106,0 | 106,0 | | 106,0 | отдел образования администрации муниципального района |
| 4.2. | Проведение комплексных обследований потенциально опасных объектов социальной сферы, пустующих домов в населенных пунктах муниципального района | в течение 2022-2024 гг. | - | - | - | | - | начальник отдела ГО и ЧМ администрации муниципального района, администрация Горновского муниципального образования (по согласованию), администрация Рукопольского муниципального образования (по согласованию), ОП №2 в составе МУ МВД «Балаковское» (по согласованию) |
| 4.3. | Обеспечение охраны сотрудниками ЧОП общеобразовательных учреждений 3 категории опасности |  | 614,4 | 614,4 | - | | - | МОУ «СОШ п.Горный» |