Приложение к районной программе « Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Краснопартизанского муниципального района на 2012-2013 годы»

Перечень мероприятий по реализации районной программы « Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Краснопартизанского муниципального района на 2012-2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I . Нормативно-правовое обеспечение формирования резерва управленческих кадров муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка правовых актов, регулирующих вопросы: |  | 1 квартал 2012 года |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
|  | выдвижения лиц, включенных в резерв, для возможного замещения вакантных управленческих должностей в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |
|  | организации работы с резервом района |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты по вопросам резерва управленческих кадров района |  | По мере необходимости |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| 3 | Определение и утверждение перечня целевых должностей управленческого резерва района |  | Март 2012 год |  |  | Координатор Программы, отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| Раздел II. Формирование резерва |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка достоверности сведений кандидатов для включения в резерв |  | 2 полугодие 2012 г, 2013 г (по мере необходимости) |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| 5 | Проведение заседаний комиссии по формированию резерва, исключению из него |  | По мере необходимости |  |  | Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| 6 | Формирование базы данных кандидатов в состав резерва и граждан, отобранных в резерв управленческих кадров |  | 2 полугодие 2012 г, 2013 г |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| 7 | Подготовка и рассылка уведомлений о включении (невключении) в состав резерв. |  | По мере необходимости |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| 8 | Анализ кадрового состава управленческого резерва и видов резерва по уровню образования, возрасту, полу, занимаемым должностям. |  | Ежегодно |  |  | Координатор Программы, отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| Раздел III. Использование резерва |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка предложений главе администрации Краснопартизанского муниципального района по назначению лиц из резерва на вакантные управленческие должности в соответствии с законодательством |  | По мере образования вакантных должностей |  |  | Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров |
| 12 | Своевременное проведение процедуры назначения на вакантные управленческие должности лиц из резерва |  | По мере образования вакантных должностей |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| 13 | Анализ эффективности использования управленческого резерва района |  | Ежегодно (IV квартал) |  |  | Координатор Программы, отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| Раздел IV. Создание системы мониторинга и ведения базы данных |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Формирование и ведение базы данных по резерву | постоянно |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| 15 | Проведение мониторинга обеспечения гласности, открытости при формировании, подготовке, использовании управленческого резерва и исключение из него | ежегодно |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы |
| Раздел V. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Размещение в районной газете « Заволжские степи» и на официальном сайте администрации Краснопартизанского муниципального района информацию о мероприятиях, проводимых в рамках Программы |  |  | Постоянно |  | Отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы, главный специалист по информации, анализу и печати |